- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

- SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL

- Fondo de Inversión Social – FIS

- ALA/2006/018-053

- REPÚBLICA DEL PARAGUAY

- PROGRAMA FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL – FIS – ALA/2006/018-053 –

- ANTECEDENTES

El Programa se denomina Fondo de Inversión Social  - ALA/2006/018-053. Dado su carácter eminentemente participativo, y además de conformar parte de las líneas esenciales de la “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza (ENALP)”, fundamentalmente en el ámbito de la inclusión social y económica, el FIS pretende constituirse en un instrumento de política social orientado al logro de importantes resultados e impactos sociales. Más precisamente, el FIS es un programa articulador de la intervención social del Estado en las comunidades rurales pobres que abarcará inicialmente 41 de los 66 distritos priorizados por el Gabinete Social a través del Índice de Priorización Geográfica (IPG). En una primera etapa, se tiene previsto intervenir en al menos 82 comunidades de los mencionados 41 distritos, dando cobertura a unas 9.000 familias, esto es, alrededor de 45.000 personas. En el Convenio que se denomina “Convenio de Financiación ALA/2006/018/053” y su finalidad que es el Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza están involucrados, aparte de la SAS, otras nueve (9) Instituciones Públicas. Las Instituciones son las siguientes: 1. Ministerio de Educación y Cultura 2. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 3. Servicio Nacional de Saneamiento (SENASA) 4. Ministerio de Agricultura y Ganadería 5. Ministerio de Justicia y Trabajo 6. Ministerio de Hacienda 7. Secretaría Técnica de Planificación 8. Gabinete Social de la Presidencia de la República 9. DIPLANP.

- OBJETIVOS

Objetivo Especifico: Aumentar en las comunidades pobres rurales las oportunidades de inclusión social, a través de una adecuada articulación entre la demanda social y la oferta pública a nivel distrital y comunitario.

Componentes

- Apoyo Operativo a la Ejecución del Programa y Fortalecimiento de la capacidad de de gestión de programas de promoción social implementados por la SAS.

- Fortalecimiento de la capacidad de gestión social de los gobiernos locales.

- Incremento de la capacidad de autogestión de comunidades rurales en situación de pobreza,  para el  desarrollo comunitario, a través de los Consejos de Desarrollo Comunitario.

- BENEFICIARIOS

41 Distritos seleccionados del Índice de Priorización Geográfica (IPG) y al menos 82 comunidades rurales de estos 41 distritos seleccionados.

En total se estima como beneficiarios a unas 8.800 familias de las 82 comunidades rurales, aproximadamente unas 45.000 personas.

- COBERTURA TERRITORIAL

Zona 1: Concepción (4) – Amambay (1) – San Pedro (1)

Distritos: 1.Loreto 2.Belén 3. Horqueta 4.Tacuati 5. Yby Yau 6. Bella Vista Norte

Zona 2: San Pedro (6) – Amambay (1)

Distritos: 1.Antequera 2.San Pablo 3.Lima 4.Santa Rosa del Aguaray 5.Choré 6.Gral. Resquín 7. Capitán Bado

Zona 3: San Pedro (2) – Canindeyu (5)

Distritos: 1.Capiibary 2. Yrybucua 3.Yasy Cañy 4.Curuguaty 5.Villa Ygatimi 6.Ypehu 7.Itanara

Zona 4: San Pedro (1) – Caaguazu (7)

Distritos: 1.Unión 2.Simón Bolívar 3.Cecilio Báez 4.San Joaquín 5.Yhu 6.La Pastora 7.Carayao 8.RI 3 Corrales

Zona 5: Ñeembucu (6)

Distritos: 1.Tacuaras 2.Guazu Cua 3.San Juan de Ñeembucú 4.Villa Oliva 5. Villa Franca 6.Cerrito

Zona 6: Itapua (4) – Caazapa (3)

Distritos: 1.Abai 2.Buena Vista 3.Moises Bertoni 4.Alto Verá 5.José Leandro Oviedo 6.San Pedro del Paraná 7.Yatytay

- AMBITOS DE INTERVENCIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL

El programa interviene en dos ámbitos: el comunitario y el distrital. En el primero de ellos, con un proceso de animación y movilización social para el diseño participativo de un  Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) que contenga líneas operativas y proyectos sociales básicos para la comunidad.. De esta forma, se busca que a través de los PDC, el FIS articule la demanda social y la inversión pública en el espacio comunitario, en las áreas de salud, educación, identificación, acceso al agua potable y saneamiento, producción, entre otros sectores.

En este mismo ámbito de intervención, el FIS financia Proyectos Sociales Comunitarios (PSC) enmarcados en los PDC, estos proyectos apuntaran a combatir los principales riesgos sociales de la comunidad tales como desnutrición, saneamiento básico y otros, dando respuestas a las problemáticas planteadas   involucrando las capacidades colectivas comunitarias y actuando como elementos complementarios a los servicios públicos que operan en la misma.

En el marco de este proceso se promueve la constitución y/o fortalecimiento de las Comisiones de Desarrollo Comunitario (CDC), instancias de articulación de los actores sociales de la Comunidad, encargadas de la ejecución de los PDC.

La intervención orientada al nivel distrital comprende la constitución y/o fortalecimiento de los Consejos de Desarrollo Distrital (CDD), compuestos por autoridades públicas del Gobierno Municipal, representantes locales del las instituciones del Gobierno Central y representantes de la sociedad civil de cada distrito

- MATRIZ DE RESULTADOS POR ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

| Objetivo general: Niveles de pobreza en consistente disminución en las comunidades beneficiarias | Objetivo Es Objetivo Especifico: Aumentar en las comunidades pobres rurales las oportunidad oportunidades de inclusión social, a través de una adecuada articulación entre la demanda la demanda social y la oferta pública a nivel distrital y comunitario comunitario. |
| --- | --- |

| AMBITO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UEP |  | Fortalecimiento institucional en capacidad de gestión e implementación de programas y proyectos de desarrollo social y apoyo operación a la implementación del programa. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADOS | METAS E INDICADORES LOGRADOS | PROCESOS |  |  |
| 1.Funcionamiento de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) del FIS, con el apoyo técnico de especialistas sectoriales 2. Adquisición de Bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la UEP del FIS. 3. Monitoreo de las actividades realizadas por las Instituciones coejecutoras en campo y en gabinete, según convenios firmados y términos de referencia establecidos. 4.Instrumentos de Formulación, Evaluación, Control, seguimiento y monitoreo de Programas y Proyectos (instrumentos técnicos del área social e instrumentos del área administrativa) | 1. Contratación de equipo mínimo de técnicos especialistas sociales sectoriales para la UEP DEL FIS. 2. Adquisición de bienes e insumos para el funcionamiento del FIS. 3. Visitas de monitoreo, “in situ”, de las actividades realizadas por las coejecutoras en campo, por parte de los especialistas sociales. 4. Instrumentos técnicos de Formulación, Evaluación, Control, seguimiento y monitoreo de Programas y Proyectos, desarrollados. | -Selección y contratación de los Técnicos especialistas sociales para el Programa a través de concursos públicos de oposición. -Definición de los 40 distritos preseleccionados para la intervención del Programa. -Definición de la Preselección de posibles comunidades a ser beneficiadas con la implementación del Programa (en total se prevé intervenir en 40 comunidades de los 40 distritos seleccionados). Definición del establecimiento de 6 zonas o área geográficas de intervención y delimitación de las mencionadas zonas, con sus respectivos. - Realización de talleres para elaboración y validación de instrumentos a ser utilizados - Realización de llamados a licitación pública nacional para adjudicación de trabajos por zona - Evaluación de propuestas técnicas - Jornadas de trabajo con las ONGS, técnicos de campo - Monitoreo in situ de los trabajos previstos en la propuesta técnica de las ONGs adjudicadas. |  |  |

| AMBITO DISTRITAL DE INTERVENCIÓN |  |  | Gobiernos locales fortalecen su capacidad de gestión social, a través de los Consejos de Desarrollo Distrital. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADOS | METAS E INDICADORES LOGRADOS |  | PROCESOS |  |  |
| R1. Planes Distritales de Lucha contra la Pobreza (PDLP) diseñados, articulan la demanda por servicios básicos con la oferta de servicios públicos para las poblaciones más vulnerables. | - -41 Planes Distritales de Lucha contra la Pobreza (PDLP) diseñados con líderes locales incluyendo aspectos claves de la Matriz Social del Riesgo; - |  | - Realización de diagnósticos distritales, particularmente en los aspectos señalados en la Matriz Social de Riesgo (Alimentación/Nutrición, Salud, Educación, Empleo, Identificación, Habitabilidad) y relacionados a las franjas etaria de 0 a 2 años/ de 3 a 5 años / de 6 a 14 años / adolescencia / juventud / adultos mayores / discapacidad. - Realización de jornadas de presentación del FIS a autoridades locales y referentes - Realización de elaboración de diagnósticos distritales participativos de formulación participativa de los Planes promoviendo la discusión de los problemas identificados / tomando decisiones de priorización/ analizando las alternativas de solución y seleccionando las alternativas viables |  |  |
| R2. Las instancias de articulación social son consolidadas, a través del diseño e implementación de planes municipales que garantizan la INCLUSIÓN SOCIAL de sectores vulnerables. | - 41 Consejos de Desarrollo Distrital conformados con reconocimientos municipales, departamentales y en muchos casos formalizados con protocolización de estatutos sociales. |  | - Identificación de líderes locales referentes y OSCs o instancias similares a un CDD , existentes - Identificación de instituciones públicas en el Distrito. - Convocatorias para difusión del FIS - Asamblea de constitución de los CDDs. - Acciones para la institucionalización de los CDDs: solicitudes de reconocimiento municipal, y en algunos casos también solicitud de reconocimiento departamental.; de elaboración y aprobación de Estatutos Sociales, su protocolización , su inscripción en la Dirección General de los Registros Públicos para obtención de la Personería Jurídica, su inscripción en el RUC: Registro Único del contribuyente. - Jornadas de capacitación en aspectos de interés de los miembros de los CDD conformados |  |  |
| R3. Municipalidades fortalecidas en Gestión del Desarrollo Social, en cada uno de los distritos beneficiarios. | 6 Municipalidades cuentan con una Oficina de Gestión social habilitados y en funcionamiento, con espacio físico adecuado, equipamiento/insumos, movilidad (motocicletas) y personal municipal designado y capacitado para su atención. |  | -Jornadas de Capacitaciones en : - Diagnósticos participativos - Formulación de Proyectos Sociales - Elaboración de planes de capacitaciones/de trabajos mensuales/semestrales/anuales. - Acompañamiento y asesoramiento a las acciones de gestión social iniciales: Ej.: participar en reuniones comunitarias, articular las demandas sociales, entre otros. |  |  |
| AMBITO COMUNITARIO DE INTERVENCIÓN |  |  | Comunidades incrementan su capacidad de autogestión para el desarrollo comunitario, a través de los Consejos de Desarrollo Comunitario. |  |  |
| RESULTADOS |  | METAS E INDICADORES LOGRADOS | PROCESOS |  |  |
| R 4: 82 comunidades en situación de pobreza mejoran la capacidad propositiva mediante la formulación y gestión participativa de Planes de Desarrollo Comunitario (PDC). |  | 82 Planes de Desarrollo Comunitario formulados participativamente, validados por los CDCs. | - Jornadas de difusión del FIS, sensibilización, motivación - diagnóstico comunitario participativo en base a datos de fuente secundaria obtenidos previamente, y ampliados/completados/actualizados por los participantes con énfasis en las áreas de la Matriz Social de Riesgo (MSR), sistematización del diagnóstico , presentación y validación; - formulación participativa de los Planes Comunitarios y validación con los miembros de los CDD. |  |  |
| R5. Dos comunidades de cada municipio de intervención cuentan con un Consejo de Desarrollo Comunitario cuya estructura organizativa incrementa su capacidad de negociación e incidencia en las políticas públicas locales y logra la autogestión comunitaria |  | 82 Consejos de Desarrollo Comunitario conformados, con reconocimiento municipal, en muchos de los casos Estatutos Sociales protocolizados. -Un miembro, como mínimo, de cada CDC, integra el CDD de su Distrito. -Los CDC iniciaron gestiones autónomas de para satisfacer necesidades básicas de sus comunidades | - Identificación de líderes locales referentes - Identificación de servicios públicos existentes - Convocatoria para difusión del FIS - Asamblea de constitución de los CDDs. - Solicitud de reconocimiento municipal, y en algunos casos también solicitud de reconocimiento departamental. - Jornadas de elaboración de Estatutos Sociales o Reglamento - Jornadas de trabajo para ejercicio del funcionamiento orgánico con asesoramiento/acompañamiento para asumir los diferentes roles de los miembros como regla de división del trabajo/ elaboración de actas/notas/ solicitudes/archivos/para contactos y visitas a instituciones públicas/ - Jornadas de elaboración de planes de capacitaciones y su correspondiente cronograma y herramienta de monitoreo/preparación de presupuestos./reuniones de rendiciones de cuenta y de gestión y participación en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas y de Gestión con los CDDs. - Jornadas de capacitaciones varias localmente o en las municipalidades, compartiendo con los miembros de los CDD y referentes/autoridades municipales. |  |  |
| R6. Los ciudadanos de las comunidades mejoran su capacidad de gestión colectiva para el acceso a los servicios básicos a través de los Proyectos Sociales Comunitarios – PSCs. |  | 82 PSCs formulados y ejecutados en su etapa final de ejecución. Se detalla en cuadro anexo, lista de PSC. | -Selección de los PSCs, luego de la identificación participativa, y de acuerdo a los perfiles de PSCs posibles, validados y aprobados por la SAS para su ejecución, con los miembros de los CDCs. -Jornadas de participación en Actos de Selección de empresas para adjudicación de ejecución de todos los componentes de los PSCs, como ejercicio importante de conocer las etapas que se deben realizar para llegar a la etapa de ejecución propiamente dicha. -Los miembros de los CDCs acompañan y monitorean los procesos de construcción , participan en las jornadas de Capacitación, |  |  |

DISTRIBUCION DE RECURSOS  DEL PROGRAMA CON LAS ONGS

| ANEXO 1. Distritos y comunidades en donde el Fondo de Inversión Social realiza su intervención |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA | DPTO. | Nº Proyecto | DISTRITOS -COMUNIDADES | Particip. | Proyecto Adjudicado | RUBRO | Inversión no taxativa solo a modo de ejemplo |
| 1 | CONCEPCIÓN | 1 | LORETO |  |  |  |  |
|  |  | 111 | Cañada la Paz | 180 | Almacén Comunitario de consumo EL PROGRESO | Almacén Comunitario/capacitación | Infraestructura M2 84,20 /Equipamiento/Balanza/Frezzer/Mercadería |
|  |  | 112 | Hugua Po i | 101 | Centro Comunitario JOTOPARA San Rafael | Capacitación /Recreación/Socialización | Infraestructura M2 80,20 /equipamientos para el centro./Computadoras |
|  |  | 2 | BELÉN |  |  |  |  |
|  |  | 121 | Peguajho mi | 159 | Centro Comunitario | Capacitación /Recreación/Socialización | Infraestructura M2 80,20 /equipamientos para el centro./Computadoras |
|  |  | 122 | Santa Cruz | 53 | Centro Comunitario Santa Cruz | Capacitación /Recreación/Socialización | Infraestructura M2 80,20 /equipamientos para el centro./Computadoras |
|  |  | 3 | HORQUETA |  |  |  |  |
|  |  | 131 | Laguna 7 | 192 | Fortalecimiento Comunitario | Ampliación de la Red de Agua equipamiento de escuela y construcción de baños sexuados | pozo artesiano, bomba agua, sistemas , baños sexuados, equipamientos baños |
|  |  | 132 | Curupa'y Loma | 160 | Producción de PIÑAS | Seguridad Alimentaria/ Maquinaria agrícola y frutales ,semillas | Silos/herbicidas/Insecticida/Plaguicidas/Plantines de piña /Frutales /Asesoramiento técnico |
|  |  | 4 | YBY YAU |  |  |  |  |
|  |  | 141 | San Roque G. de Santa Cruz | 120 | Espacio Comunitario Integral | Capacitación / Ampliación de almacén de consumo | Infraestructura M2 80,20 /equipamientos para Almacén/Estanterías/mercaderías |
|  |  | 142 | Ciervo Potrero | 53 | Espacio Comunitario Integral | Capacitación / Farmacia Social | Infraestructura M2 65 /equipamientos /4 Computadoras/escritorios/ Medicamentos /Instrumentales/ |
|  | SAN PEDRO | 5 | TACUATI |  |  |  |  |
|  |  | 151 | Sendero del Norte | 220 | Centro comunitario Katuete | Capacitación /Farmacia social/Mejoramiento sistema agua | Edificación M265 / Insumos farmacia /2 bombas agua /2 motores |
|  |  | 152 | Planta II 3ra Calle | 190 | Espacio Comunitario Integral | Capacitación / cancha/ Espacio recreativo formativo deportivo | Edificación M254/iluminación cancha, duchas, equipamientos deportivos/parque infantil |
|  | AMAMBAY | 6 | BELLA VISTA NORTE |  |  |  |  |
|  |  | 162 | San Isidro Labrador | 140 | Ampliación sistema provisión de agua | Sistema Provisión de agua/capacitación asistencia técnica | Excavación Pozo, bomba, Tanque elevado cañerias |
|  |  | 161 | Rinconada -Apa Poty - Santa Ana del Apa | 175 | Ampliación sistema provisión de agua | Sistema Provisión de agua/capacitación Asistencia técnica | Excavación Pozo, bomba, Tanque elevado cañerias |
| 2 | SAN PEDRO | 1 | ANTEQUERA |  |  |  |  |
|  |  |  | Virgen de Fátima | 170 | Mejoramiento de los servicios de la Educación y la Salud | Mejoramiento escuela | Infraestructura M2 equipamiento escuela semillas |
|  |  |  | Poroto - Monte Alto | 94 | Huerta Escolar y Comunitaria | Fortalecimiento alimentación escolar y salud mejoramiento Aula, mejoramiento centro salud, huerta escolar y comunitaria | Ampliación aula /mejoramiento centro Salud Kit de hortalizas para huertas escolares y familiares |
|  |  | 2 | SAN PABLO |  |  |  |  |
|  |  |  | San Ramón | 52 | Micro Industrias de Esencia de Petit Grain y local de consumo comunitario | Capacitación, producción y venta | Infraestructura local p/procesamiento de esencias y almacén de consumo Caldera c/accesorios Tanque fibrocemento 2.000 lts |
|  |  |  | Tataré | 85 | Producción de rubros tradicionales y huertas, Sistema Agua | Alimentación comunitaria mejora sistema agua | Pozo artesiano, Tanque, semillas mejora tierras |
|  |  | 3 | LIMA |  |  |  |  |
|  |  |  | Amistad del Norte | 124 | MEJORA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | Gallinerías , Terminación de escuela básica | Terminación de aulas, gallinas, tanques, utiles |
|  |  |  | Loma Clavel | 194 | Provisión de la red de agua potable y mejora de la infraestructura escolar en la Compañía Loma Clavel | Agua / Arreglo de escuela | Construcción de pozo artesiano / Tanque/ Arreglo y mejora infraestructura escuela |
|  |  | 4 | SANTA ROSA DEL AGUARAY |  |  |  |  |
|  |  |  | Asentamiento 10 de Agosto | 120 | Fabrica Comunitaria de procesamiento de Granos | Fortalecimiento ,capacitación y producción | Construcción de local planta de procesamientos granosTrilladora movil con motor y ruedas de goma Clasificadora de granos Cocedora de bolsa Forrajera |
|  |  |  | Preferida | 147 | MICROINDUSTRIA DE ALMIDON Y FORTALECIMIENTOP DE LA PRODUCCION DE ANIMALES MENORES. | Construcción de local planta procesamiento de mandioca cría animales | Maquinaria de procesamiento de mandioca, 1500 gallinas, caballo, carrito sulki |
|  |  | 5 | CHORÉ |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 de Agosto - San Blás - Calle 1000 - San Miguel | 170 | INGRESOS MEJORADOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | Cría de cabras | 105 cabras, frezzer, tanques lecheros |
|  |  |  | Pindoty | 95 | PRODUCCION DE CHACINADOS | Cría de cerdos | Construcción de local para procesamiento de chacinados, maquinaria de procesamiento , tanques agua, bombas |
|  |  | 6 | GRAL. RESQUÍN |  |  |  |  |
|  |  |  | San Ramón - 1º de Enero - 13 de Noviembre - San Juan | 172 | GENERACION DE FUENTES DE TRABAJOS E INGRESOS ALTERNATIVOS | Gallinerías , Capacitación en crías pequeñas Construcción local piscicultura Yukeri | 3 Gallinerías 128 M2, Tanque Piscicultura, 2900 pollos ,4000 alevines de peces, tanques |
|  |  |  | Naranjito - Ko e Poty - Tahekyi - Tapy i kue | 126 | Fortalecimiento Seguridad Alimentaria ,producción lechera | 2 Tambos , huertas familiares | 2 Infraestructuras Tambo 50,6 m2 101,2 m2 , Forrajera; generador ,9 vacas , kits de semillas |
|  | AMAMBAY | 7 | CAPITÁN BADO |  |  |  |  |
|  |  |  | Curupay | 80 | CENTRO COMUNITARIO DE SERVICIOS SOCIALES | Centro Comunitario Recreativo y Cultural capacitación en costura | Infraestructura 200 M2, maquinas de coser, maquinas de bordar, bombas agua |
|  |  |  | Piray | 100 | FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | Centro Comunitario Recreativo y Cultural capacitación en costura | Infraestructura 200 M2, maquinas de coser, maquinas de bordar, bombas agua ,computadora |
| 3 | CANINDEYU | 1 | YASY KAÑY |  |  |  |  |
|  |  | 311 | 8 de diciembre | 80 | Centro comunitario Multiuso | Capacitación /Equipamientos agrícolas | Infraestructura 120 M2 Bascula/Silos/Embolsadoras/Mezcladora/ |
|  |  | 312 | Mandu’arâ | 172 | Centro comunitario Multiuso | Capacitación /Equipamientos agrícolas | Infraestructura 40M2 Bascula/Silos/Embolsad oras/Mezcladora/Trilladora Clasificadora Granos Forrajera Equipamientos Varios |
|  |  | 2 | CURUGUATY |  |  |  |  |
|  |  | 321 | Agua’e | 95 | Fortalecimiento Seguridad Alimentaria y atención en salud | Cría de gallinas ,tambo, medicamentos | Infraestructura para sala atención primaria en salud Corrales ,Galluinas, Vacas |
|  |  | 322 | Naranjaty | 110 | centro Comunitario de producción y empaque | Producción ,conservación empaque y comercialización de granos | Trilladora, Clasificadora, bascula, silos |
|  |  | 3 | VILLA YGATIMI |  |  |  |  |
|  |  | 331 | Arroyo Guazú | 60 | Centro comunitario Multiuso | Capacitación/dispensario Medico | Infraestructura 120 M2 equipamientos varios salud |
|  |  |  | María Auxiliadora | 80 | Centro comunitario Multiuso | Capacitación/dispensario Medico | Infraestructura 120 M2 equipamientos varios salud |
|  |  | 4 | YPE JHU |  |  |  |  |
|  |  | 342 | 8 de Diciembre | 80 | Unidos Por el Progreso | Red de Agua Cria de pollos | Pozo artesiano , pollos, gallineros ,gallinas |
|  |  | 341 | 1º de Marzo y San Roque G. de Santa Cruz | 85 | Trabajando Juntos por nuestra comunidad | Tambo | Corral/equipamiento/ compra vacas lechera |
|  |  | 5 | ITANARÁ |  |  |  |  |
|  |  | 351 | María Auxiliadora y San Roque | 70 | Procesamiento almidón Artesanal | Planta Procesadora Mandioca | Tinglado y equipamiento de planta procesadora/tanque elevado y perforación de pozo |
|  |  |  | San Ramón y San Francisco | 70 | Centro comunitario Multiuso TESAIREKAVO | Centro Atención Medica , acondicionamiento Aula escolar, Insumos médicos | Infraestructura, Insumos médicos ;equipos |
|  | SAN PEDRO | 6 | CAPIIBARY |  |  |  |  |
|  |  | 361 | 3 de Noviembre | 200 | Centro Comunitario de producción y Comercialización | Capacitación Producción Granos para forraje | Infraestructura M2 40 /Trilladora/Bascula/Silos /Forrajera |
|  |  | 362 | 19 de marzo | 60 | Centro Comunitario de producción y Comercialización | Capacitación Producción Granos para forraje | Infraestructura M2 40 /Trilladora/Bascula/Silos /Forrajera |
|  |  | 7 | YRYBUCUA |  |  |  |  |
|  |  |  | Y’apy | 180 | YÄOY PORAVE RECAVO | Ordeñe de Vacas/ Cría de gallinas /capacitación | Vacas /Toro/ gallineros/Forrajeras/Comederos/cocedoras |
|  |  |  | Alemán Cue | 120 | JEIKO PORAVE RECAVO | Cría de Cerdos | Tinglado cerrado /cilos/forajera/rastras/Discos/Cerdo/as/Bueyes/Comederos/bebederos |
| 4 | CAAGUAZU | 1 | SIMÓN BOLÍVAR |  |  |  |  |
|  |  |  | Santiago Luis Franco | 157 | CENTRO COMUNITARIO DE SANTIAGO LUIS FRANCO”Santiago Luis Franco | Capacitación/Formación/Recreación | Edificación |
|  |  |  | Aplayar | 62 | Proyecto de seguridad alimentaria en Apleyar | Centro Comunitario | Construcción de centro comunitario/Equipamiento/Capacitación |
|  |  | 2 | CECILIO BÁEZ |  |  |  |  |
|  |  |  | Paso Itá - Potrero - San Antonio (Urukutiy) | 90 | CENTRO COMUNITARIO SAN PATRICIO | Capacitación/Formación/Recreación | Construcción Centro comunitario/ Equipamiento de Centro comunitario: Forrajera, bascula, silos metálicos, cohechadora |
|  |  |  | Asentamiento San Antonio - Empalado - Jhugua Poí | 60 | CENTRO COMUNITARIO LA ESPERANZA | Infraestructura, Equipamiento, Insumos y Materiales, Capacitaciones | Construcción Centro comunitario/Equipamiento del Centro para Producción agrícola cría de animales pequeños |
|  |  | 3 | SAN JOAQUÍN |  |  |  |  |
|  |  |  | J. Natalicio González - Quinta i - Martillo | 97 | “CALIDAD COOPERATIVA PRODUCTIVA DE RENTA Y CONSUMO DE PRODUCTOS | Producción ,conservación empaque y comercialización de granos | Maquinaria agrícola Familiar |
|  |  |  | Carpa Cue | 153 | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE PRODUCCIÓN DE RENTA | Producción ,conservación empaque y comercialización de granos | Maquinaria agrícola Familiar |
|  |  | 4 | YHÚ |  |  |  |  |
|  |  |  | María Auxiliadora | 80 | CENTRO COMUNITARIO MULTIACTIVO MARIA AUXILIADORA | Producción ,conservación empaque y comercialización de granos | Centro Comunitario Recreativo y Cultural |
|  |  |  | Guayaibí - Santa Catalina | 62 | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MULTIACTIVO SANTA CATALINA | Producción ,conservación empaque y comercialización de granos | Centro Comunitario Recreativo y Cultural |
|  |  | 5 | LA PASTORA |  |  |  |  |
|  |  |  | San Jose Obrero | 51 | MERIENDA ESCOLAR Y GENERACIÓN DE INGRESO | Producción ,conservación empaque y comercialización de granos | Comedor de escuela y Implementos cocina |
|  |  |  | San Francisco | 51 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GENERACIÓN DE INGRESOS. | Producción ,conservación empaque y comercialización de granos | Comedor de escuela y Implementos cocina |
|  |  | 6 | R.I. 3 CORRALES |  |  |  |  |
|  |  |  | Calle 16 - Tobatyty | 71 | CENTRO SOCIAL COMUNITARIO UN ESPACIO DE INTEGRACION Y ECONOMIA SOLIDARIA. | Panadería social y comunitaria | Infraestructura M2 100, amasadoras, hornos, elementos cocina, moto reparto |
|  |  |  | Calle 8 - Tobatyry | 84 | : HUERTAS COMUNITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 8 TOBATIRY. | Producción ,conservación empaque y comercialización de granos | Huerta sistema de agua |
|  |  | 7 | CARAYAO |  |  |  |  |
|  |  |  | CerroCora - María Auxiliadora | 190 | • FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO CORÁ – MARIA AUXILIADORA. | Producción ,conservación empaque y comercialización de granos | Maquinaria /Ímplenos Agrícolas para producción comunitaria |
|  |  |  | Arroyo Norte - 24000 | 63 | CENTRO MULTIUSO COMUNITARIO – FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE CALLE 24000 “ARROYO NORTE”. | Producción ,conservación empaque y comercialización de granos | Maquinaria /Ímplenos Agrícolas para producción comunitaria |
|  | SAN PEDRO | 8 | UNIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | San Miguel | 146 | CENTRO COMUNITARIO DE ECONOMÍA SOLIDARIA SAN MIGUEL” | Construcción, Equipamientos, insumos y materiales | Centro Comunitario Equipamiento para Dispensario Médico/Panadería |
|  |  |  | Cañada (Colonia San Jorge) | 190 | : “CENTRO COMUNITARIO DE ECONOMÍA SOLIDARIA. | Infraestructura. Equipamiento, Ganados | Construcción Centro comunitario/ Equipamiento de Centro comunitario: Forrajera, Frízer Ganado Vacuno: Vacas |
| 5 | ÑEEMBUCÚ | 1 | TACUARAS |  |  |  |  |
|  |  | 521 | Mburica | 152 | Proyecto Comunitario Fondo Lechero | Seguridad Alimentaria Producción Lechera comunitaria | Seguridad Alimentaria Producción Lechera comunitaria |
|  |  | 522 | Asentamiento Belén | 149 | Proyecto Comunitario Fondo Lechero | Seguridad Alimentaria Producción Lechera comunitaria | 48 vacas preñadas /Forrajera/capacitaciones Balanceados/vacunas/legalización /Mochila Pulverizadora /traslado animales/gestión de Personería Jurídica Y RUC |
|  |  | 2 | GUAZU CUÁ |  |  |  |  |
|  |  | 531 | Montuoso Costa - Potrero Pirú | 42 | Refacción de Viviendas mediante sistema ayuda Mutua y fondo lechero | Producción lechera, refacción y mejora de techos | Chapas/Madera/Insumos/Forrajera/13 Vacas/toro/vacunas/legalización /Mochila Pulverizadora /traslado animales/gestión de Personería Jurídica Y RUC |
|  |  | 532 | Potrero Esteche - Rincón de Luna - Duarte Cué - Potrero Ybyra i | 92 | Producción lechera/ Porcina/ Ovina | Seguridad Alimentaria/producción leche cría de animales pequeños | 12Vacas /134 ovejas/ cerdos 11/ Capacitación/Balanceados/vacunas/legalización /Mochila Pulverizadora /traslado animales/Balanceado |
|  |  | 3 | SAN JUAN DEL ÑEEMBUCÚ |  |  |  |  |
|  |  | 512 | karanda y ty | 55 | Proyecto Comunitario Fondo Lechero | Seguridad Alimentaria Producción Lechera comunitaria | 40 vacas preñadas/ Forrajera/capacitaciones/Balanceados/vacunas/legalización /Mochila Pulverizadora /traslado animales/gestión de Personería Jurídica Y RUC |
|  |  | 511 | Costa Rosado | 43 | Proyecto Comunitario Fondo Lechero | Seguridad Alimentaria Producción Lechera comunitaria | 30 vacas preñadas/ Forrajera/capacitaciones/Balanceados/vacunas/legalización /Mochila Pulverizadora /traslado animales/gestión de Personería Jurídica Y RUC |
|  |  | 4 | VILLA OLIVA |  |  |  |  |
|  |  | 551 | Estanzuela | 130 | Fortalecimiento Comunitario y mejora de la seguridad alimentaria | Seguridad Alimentaria Producción Lechera comunitaria | 32 vacas Preñadas/Capacitación/Balanceados/vacunas/legalización /Mochila Pulverizadora /traslado animales |
|  |  | 552 | Zanjita | 40 | Fortalecimiento Comunitario y mejora de la seguridad alimentaria | Seguridad Alimentaria Producción Lechera comunitaria | 40 vacas preñadas/ Forrajera/capacitaciones/Balanceados/vacunas/legalización /Mochila Pulverizadora /traslado animales/gestión de Personería Jurídica Y RUC |
|  |  | 5 | VILLA FRANCA |  |  |  |  |
|  |  | 561 | Banco Piray - Banco Paraguay | 30 | Mejoramiento de viviendas, conservación de pescado, diversificación producción | Mejoramiento techos, sistema conservación a base de frezar, diversificación producción | Galpón comunitario/baños/chapas/herramientas manuales/frezar a gas/Insumos/equipos |
|  |  | 562 | Sebastián Gaboto - Karandayty | 70 | Producción diversificada para soberanía alimentaria | Producción de cabras y lecheras | 36 Cabras/180 Ovejas/182 Pollitos/ Computadora/Insumos/Equipos/Capacitación |
|  |  | 6 | CERRITO |  |  |  |  |
|  |  | 541 | Potrero Villalba y Zanja Rugua | 45 | Tekove PoraRekavo | Mejoramiento de suelo ,Producción de miel, refacción de escuela | 21 vacas lecheras/terminación del trapiche/Equipamiento cocina y comedor escolar/refacción de escuela/ Capacitación/Balanceados/vacunas/legalización /Mochila Pulverizadora /traslado animales /gestión de Personería Jurídica |
|  |  | 542 | Paso Tajy - Yrybucua | 49 | Fondo Lechero de Paso Tajy - Yrybucua | Seguridad Alimentaria Producción Lechera comunitaria | 40 Vacas Preñadas / Forrajera/Capacitación Balanceados/vacunas/legalización /Mochila Pulverizadora /traslado animales /gestión de Personería Jurídica |
| 6 | CAAZAPÁ |  | ABAÍ |  |  |  |  |
|  |  | 621 | Kilometro 10 | 90 | centro Comunitario Integral | Centro Comunitario Recreativo y Cultural | Tinglado Multiuso/Equipamiento para dispensario medico/ Equipamiento para oficina del CDC/Equipamiento para cocina |
|  |  | 622 | San Lorenzo (Shaquira) | 135 | “Centro de Educación y Formación Integral de San Lorenzo Chaquira | Centro Comunitario Recreativo y Cultural | Tinglado Multiuso/Equipamiento para dispensario medico/ Equipamiento para oficina del CDC/Equipamiento para cocina |
|  |  |  | BUENA VISTA |  |  |  |  |
|  |  | 631 | Torres Cue | 129 | Centro Comunitario Recreativo y Cultural de Torres Cué | Centro Comunitario Recreativo y Cultural | Tinglado Multiuso/ Equipos y Herramientas |
|  |  | 632 | San Ramon, San Agustín y Santa Rosa | 151 | Centro Comunitario Recreativo y Cultural | Centro Comunitario Recreativo y Cultural | Tinglado Multiuso/ Implementos agrícolas:/Equipamientos-Tinglado Multiuso/ Implementos agrícolas:/Equipamientos - Tinglado Multiuso/ Implementos agrícolas:/Equipamientos |
|  |  |  | MOISÉS BERTONI |  |  |  |  |
|  |  | 652 | Corralito San Miguel | 155 | Centro Comunitario Recreativo y Cultural | Centro Comunitario Recreativo y Cultural | Ampliación/construcción de Centro comunitario/Equipamiento de oficina: ventiladores, fotocopiadora/equipos informaticos/ Implementos agrícola: carrito, caballo/ Equipamiento de cocina |
|  |  | 651 | San Carlos | 68 | Centro Comunitario de Capacitación /Comunidad de San Carlos genera cambios participando en el Centro Comunitario cultural y recreativo”. | Centro Comunitario Recreativo y Cultural | Tinglado Multiuso/Equipamientos: Equipo informático, estante, horno, cocina |
|  | ITAPUA |  | ALTO VERÁ |  |  |  |  |
|  |  | 613 | Cristo Rey | 57 | Centro Comunitario de “Promoción de la Salud y la Nutrición” | Centro Comunitario Recreativo y Cultural | Construcción de centro comunitario/Capacitación/Equipamiento: Motor diesel hp, heladera nebulizador |
|  |  | 611 | Paradema 6ta Línea | 94 | Centro Comunitario de Promoción de la Salud y la Nutrición | Centro Comunitario Recreativo y Cultural | Construcción de centro comunitario/Capacitación/Equipamiento: heladera, camilla, balanza, torno industrial |
|  |  |  | JOSÉ LEANDRO OVIEDO |  |  |  |  |
|  |  | 642 | San Solano Mi | 66 | Centro Comunitario de Capacitación y Promoción para el Desarrollo Humano y Social | Centro Comunitario Recreativo y Cultural | Construcción de centro comunitario/Equipamiento/Equipamiento sala de capacitación/Equipamiento cocina |
|  |  | 641 | Cañada San Ramón | 81 | Centro Comunitario de Funcionamiento Integral | Centro Comunitario Recreativo y Cultural | Construcción de centro comunitario/ Equipamiento para dispensario médico/Equipamiento para sala de capacitación/Equipamiento para cocina/Equipamiento para deposito |
|  |  |  | SAN PEDRO DEL PARANÁ |  |  |  |  |
|  |  | 662 | Santiago Cue | 60 | Centro Comunitario de Capacitación y Promoción para el Desarrollo Humano y Social | Centro Comunitario Recreativo y Cultural | Construcción de centro comunitario/ Capacitación/Equipos de informática/ muebles y equipamientos |
|  |  |  | San Ramón | 68 | Centro Comunitario de Capacitación y Promoción para el Desarrollo Humano y Social | Centro Comunitario Recreativo y Cultural | Construcción de centro comunitario / Equipamiento: escritorio, nebulizador, equipo de cocina/ Insumos y materiales |
|  |  |  | YATYTAY |  |  |  |  |
|  |  | 671 | 3 de Mayo | 110 | Para la producción, educación, cultura, recreación y participación ciudadana – Barrio 3 de Mayo (Yatytay) | Centro Comunitario Recreativo y Cultural | Construcción de centro comunitario, Equipamiento: computadora, tv de 21'', frezar, motor para agua de 2 hp/ Capacitación |
|  |  | 672 | San Antonio | 98 | Para la producción, educación, cultura, recreación y participación ciudadana – Barrio San Antonio (Yatytay) | Centro Comunitario Recreativo y Cultural | Construcción de centro comunitario, Equipamiento; computadora, tv de 21'', frezar, juego de tobogán/Insumos y materiales |