## Transparencia y Acceso Info Púb
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Garantizar a la ciudadanía la disponibilidad permanente, actualizada, de manera clara, gratuita y en los plazos legales, de información pública que obra en la institución.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | Primer semestre |  |  | Segundo semestre
Garantizar el cumplimiento de la Ley N° 5189/2014 | Poner a disposición de la ciudadanía la información institucional mínima, pública, y actualizada, sobre uso de los recursos públicos, durante los 12 (doce) meses del año, conforme lo establecido en el Art. 3° de la Ley N° 5189/20214. | Actualizar la información disponible en la pagina web MDS, en el marco de la Ley N° 5189/2014 | Página web del MDS con información actualizada. | Página web del MDS con información actualizada. | [12 empty] | Cumplida | La información mínima, en el marco de la Ley N° 5189/2014, se encuentra actualizada hasta el mes de junio y disponible en la página web institucional | https://www.mds.gov.py/index.php/institucional/transparencia/ley-5189 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Garantizar el cumplimiento de la Ley N° 5282/2014 | Poner a disposición de la ciudadanía la información institucional mínima, pública, y actualizada, sobre uso de los recursos públicos, durante los 12 (doce) meses del año, conforme lo establecido en el Art. 8 de la Ley N° 5282/2014. | Actualizar la información disponible en la pagina web MDS y en el Portal de Transparencia Activa de la SENAC, en el marco de la Ley N° 5282/2014 | Página web del MDS con información actualizada - Portal de Transparencia Activa de la SENAC con información actualizada | Página web del MDS con información actualizada - Portal de Transparencia Activa de la SENAC con información actualizada | [12 empty] | Cumplida | La información mínima, en el marco de la Ley N° 5282/2014, se encuentra actualizada hasta el mes de junio y disponible en la página web institucional | https://www.mds.gov.py/index.php/institucional/transparencia/ley-n-52822014-de-acceso-la-informacion-publica | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
| Proveer información pública institucional conforme lo establecido en la Ley N° 5.282/2014, Decreto Presidencial N.º 4064/15 “Por el cual se reglamenta la Ley 5282/14” y demás disposiciones normativas vigentes. | Recibir y gestionar las solicitudes de acceso a la información pública ingresadas a través de MEUI (Mesa de Entrada Única Institucional) , Portal de Solicitudes de Información Pública y correo electrónico. | Solicitudes de acceso a la información pública respondidas | Solicitudes de acceso a la información pública respondidas | [12 empty] | Cumplida | Hasta el mes de junio se recibieron 25 solicitudes, a través del Portal Unificado de Acceso a la Información Pública, de las cuales: 19 se respondieron en plazo, 1 fue revocada por el solicitante, 1 fue respondida fuera de plazo, 2 pendientes de respuesta (pero dentro del plazo) y 2 con reconsideración no respondida. | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/estadistica/cantidad-solicitud | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Participación Ciudadana
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio De Desarrollo Social | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Fortalecer la participación efectiva de la sociedad civil en los procesos de fomento de la integridad y la transparencia en la institución pública, a través del establecimiento de un eficiente sistema de información pública, la concienciación ciudadana y la promoción de una cultura fundada en los valores éticos.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | Primer Semestre |  |  | Segundo Semestre
Promover la participación ciudadana | Lograr una mayor interacción de la ciudadanía en los programas y proyectos de la MDS. | Solicitar al Departamento de Atención Ciudadana (DAC), informes semestrales de cantidad de atenciones realizadas. | Cantidad de personas atendidas. | Informe semestral sobre cantidad de personas atendidas en el DAC | [12 empty] | Cumplido | La atención de consultas ciudadanas está a cargo del Departamento de Atención Ciudadana, dependiente de la Dirección General de Gabinete | Ver Anexos | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Solicitar al Departamento de Comunicación la publicación de información de interés para la ciudadanía, a través de canales institucionales. | Cantidad de publicaciones realizadas. | Informe semestral sobre publicaciones realizadas. | [12 empty] | Cumplido | La publicación de información de interés para la ciudadanía está a cargo del Departamento de Comunicación, dependiente de la Dirección General de Gabinete | Ver Anexos | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Rendición de Cuentas
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas al ciudadano | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Promover las políticas públicas y la ejecución de programas orientados a incrementar el compromiso ético, el fortaleciendo de las prácticas institucionales, la transparencia y los valores de la función pública, con un enfoque abierto a la participación ciudadana, con vocación para rendir cuentas sobre acciones y compromisos que se generen con la ciudadanía.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | Primer semestre |  |  | Segundo semestre
Impulsar la Rendición de Cuentas al Ciudadano. | Generar espacio para la consulta ciudadana y la rendición de cuentas | Organizar evento anual de rendición de cuentas al ciudadano | Evento anual realizado (foro, audiencia pública o modalidad que se elija) | Gacetilla de Prensa, Fotografías, planillas de asistencia, formularios de evaluación, etc. (de acuerdo a la modalidad que se elija) | [12 empty] | En proceso | Se prevé para el mes de agosto | Ver anexos | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Proveer la Información pública institucional conforme lo establecido en el Decreto Nº 2.991/19 "Por el cual se aprueba el Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano". | Elaborar el cronograma de informes, gestionando y actualizando la información en formato de datos abierto para su posterior publicación. | Actas de reuniones e informes elaborados y presentados a la SENAC | Informes trimestrales e Informe Final de Rendición de Cuentas al Ciudadano - Memoria Anual o Informe de Gestión Anual | [12 empty] | Cumplido | Los informes parciales de rendición de cuentas al ciudadano, correspondientes al primer y segundo trimestre, fueron entregados y publicados en tiempo y forma | https://www.mds.gov.py/index.php/institucional/transparencia/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Integridad y Ética Pública
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Desarrollar políticas públicas y lineamientos que permitan implementar las prácticas de la integridad y la ética pública en las instituciones, orientadas a la satisfacción ciudadana.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | Primer semestre |  |  | Segundo Semestre
Fomentar la Integridad y la Ética Pública | Realizar eventos de capacitación sobre temas relacionados a Integridad y Ética Pública a servidores/as públicos/as del MDS | Elaborar cronograma de las jornadas de capacitación, en coordinación con las dependencias del MDS. | Cantidad de servidores/as públicos/as capacitados | Agenda del Taller Planilla de registro de Asistencia | [12 empty] | Cumplida | En este semestre se desarrollaron 2 jornadas de capacitación y fueron capacitados un total de 60 funcionarios/as del MDS | Ver anexos | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Organizar logística en el marco de los talleres. | [14 empty] | Cumplida |  | Ver anexos | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Desarrollar jornadas de capacitación. | [14 empty] | Cumplida |  | https://www.mds.gov.py/index.php/noticias/funcionarios-del-mds-se-capacitaron-para-el-mejoramiento-de-la-gestion-en-transparencia-y-anticorrupcion | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
https://www.mds.gov.py/index.php/noticias/transparencia-y-etica-publica-fue-tema-de-capacitacion-dirigida-funcionarios-del-mds
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión Riesgo de Corrupción
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Gestionar y administrar los riesgos de corrupción, orientadas a la satisfacción ciudadana.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | Primer semestre |  |  | Segundo semestre
Prevenir la ocurrencia de hechos de corrupción en el marco de los programas y proyectos del MDS | Construir el Mapa de Riesgo de corrupción los programas del MDS. | Elaborar, validar y remitir cronograma de actividades a ser realizadas con las dependencias afectadas. | Cantidad de Riesgos de Corrupción y medidas de mitigación identificados/as | Matriz de Identificación de Riesgos de Corrupción aprobada y socializada, planillas de asistencia a eventos de socialización | [12 empty] | Cumplida | En el primer semestre hemos trabajado en la identificación de riesgos de corrupción, en el marco del Programa Tekoha, quedando pendiente el informe final para aprobación de la MAI y su posterior socialización | Ver anexos | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Identificar Riesgos de Corrupción y medidas de mitigación | [14 empty] | Cumplida | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Remitir Matrices de Riesgos de Corrupción a la MAI para su aprobación y a la SENAC | [14 empty] | En proceso |  | Ver anexos | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción al interior de la institución | [14 empty] | En proceso |  | Ver anexos | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión de Denuncias e Investig
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Implementación del Sistema Informático de Seguimiento y Portal de Denuncias en la institución, a fin de disponer de canales efectivos de recepción e Investigación de denuncias contra funcionarios, por supuestos hechos de corrupción y contra participantes, por supuesto cobro indebido del subsidio en el marco del Programa Tekopora.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | Primer Semestre |  |  | Segundo Semestre
Gestionar denuncias contra participantes del Programa Tekopora, | Impulsar investigaciones preliminares sobre denuncias por el supuesto cobro indebido del subsidio | Diseñar el procedimiento para la gestión de denuncias contra participantes del programa Tekopora | Cantidad de denuncias recibidas e investigaciones preliminares realizadas | Escritos Conclusivos realizados en el marco de cada investigación preliminar. | [12 empty] | Cumplido | El procedimiento para la gestión de denuncias contra participantes del Programa Tekopora fue aprobado por Resolución MDS N° 405/2024 de fecha 11 de abril de 2024 | Ver anexos | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Tramitar denuncias ciudadanas por supuestos cobros indebidos en el marco del Programa Tekopora | [14 empty] | En proceso | Ingresaron, desde el 11 de abril hasta 30 de junio de este año, un total de 4 denuncias contra participantes del Programa Tekopora y todas se encuentran en investigación preliminar | N/A | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Remitir recomendaciones a la MAI, a travès de Escritos Conclusivos | [14 empty] | En proceso | Aún no hay escritos conclusivos en estos casos, debido a que aún se está investigando, de acuerdo al procedimiento previsto. | N/A | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Gestionar denuncias contra funcionarios de la institución | Impulsar investigaciones preliminares sobre denuncias de supuestos hechos de corrupción. | Recepcionar, registrar y procesar las denuncias presentadas. | Cantidad de denuncias recibidas e investigaciones preliminares realizadas | Escritos Conclusivos realizados en el marco de cada investigación preliminar. | [12 empty] | Cumplido | En este primer semestre ingresaron 6 denuncias, a través del portal de denuncias anticorrupción, identificadas con los tickets: 16590, 16608, 17163, 17177, 17179, 17196, de los cuales 1 cuenta con escrito conclusivo. | https://denuncias.gov.py/portal-publico | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Realizar el análisis jurídico y emitir una valoración respecto a las denuncias. | [14 empty] | En proceso | Las 5 denuncias restantes están en etapa de investigación preliminar | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Recopilar, analizar y remitir un reporte y recomendación a la Máxima Autoridad con referencia a los hechos denunciados, según el caso. | [14 empty] | En proceso | La denuncia identificada como Ticket N° 16590 cuenta con escrito conclusivo en el portal de denuncias | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## The Integrity App
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: The Integrity App | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Medir los niveles de conocimiento sobre integridad pública para mejorar el desarrollo de las politicas públicas.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | Primer semestre |  |  | Segundo semestre
Evaluar el conocimiento sobre integridad y transparencia. | Llegar al 50% de los funcionarios que deben de aplicar la encuesta | Completar las encuestas en la herramienta digital THE INTEGRITY APP | Cantidad de funcionarios encuestados | Informe Reporte del Sistema/aplicación | [12 empty] | Cumplida | En fecha 20/06/2024 se llevó a cabo una capacitación denominada: “ÉTICA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS, PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL”, dirigida a técnicos/as de planta central, que prestan servicios en las áreas misionales de la institución. Para la realización de la actividad se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta de diagnóstico "The Integrity App" | https://pub-py.theintegrityapp.com/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Elaborar un diagnostico en base a los resultados obtenidos en la Encuestas | Informe de diagnóstico elaborado | Informe de diagnóstico | [12 empty] | Cumplida |  | Ver anexos | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Realizar capacitaciones relacionados a principios especificos de Integridad en la función pública. | Cantidad de capacitaciones desarrolladas | Informe Reporte del Sistema/aplicación | [12 empty] | Cumplida |  | https://www.mds.gov.py/index.php/noticias/transparencia-y-etica-publica-fue-tema-de-capacitacion-dirigida-funcionarios-del-mds | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## RESUMEN
Resumen de Actividades Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización año 2024 | Nº de Actividades Previstas su realización Enero a Junio 2024 | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2024
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 6 | 3 | 3
2- Participación Ciudadana | 4 | 2 | 2
3- Rendición de Cuentas | 3 | 1 | 2
4- Integridad y Etica Pública | 5 | 3 | 2
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 8 | 4 | 4
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 9 | 5 | 4
7- The Integrity App | 6 | 3 | 3
TOTAL DE ACTIVIDADES | 41 | 21 | 20
| 100% | 51% | 49%

## RESUMEN 1ER AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | Nº de Actividades previstas para su realización Enero a Junio 2024 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 3 | 3
2- Participación Ciudanana | 2 | 2
3- Rendición de Cuentas | 1 | 1
4- Integridad y Etica Pública | 3 | 3
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 4 | 2 | 2
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 5 | 2 | 3
7- The Integrity App | 3 | 3
TOTAL DE ACTIVIDADES | 21 | 16 | 5
| 100% | 76% | 24% | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.

## RESUMEN 2DO. AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2024 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública
2- Participación ciudadana
3- Rendición de Cuentas
4- Integridad y Etica Pública
5- Gestión de Riesgos de Corrupción
6- Gestion de Denuncias e Investigación
7- The Integrity App
TOTAL DE ACTIVIDADES
|  | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.