## Acceso a la Información Pública
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS) | [11 empty] | AÑO: 2025
COMPONENTE: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | OBJETIVO: GARANTIZAR QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA Y OBTENGA INFORMACIÓN CLARA, OPORTUNA Y CONFIABLE SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
METAS: | 100 % de las solicitudes de información pública respondidas
2 capacitaciones realizadas sobre temas de transparencia
100 % de la información pública mínima actualizada mensualmente
4 informes de rendición de cuentas al ciudadano (3 parciales y 1 final) elaborados y publicados
1 evento de rendición de cuentas al ciudadano realizado
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO AÑO 2025
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Responder solicitudes de acceso a información pública ingresadas a través de los canales habilitados (Portal Unificado de Información Pública – MEUI), conforme a lo dispuesto en la Ley N° 5282/2014. | Porcentaje de solicitudes respondidas | Reporte del Portal Unificado de Información Pública / Planilla de solicitudes ingresadas por la MEUI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Capacitar al personal de la institución en temas de transparencia y acceso a la información pública | Número de capacitaciones realizadas | Planillas de asistencia/ Gacetilla de prensa | [8 empty] | X |  |  | X
Garantizar la publicación y la actualización constante de la información pública y mínima que debe estar disponible en el portal institucional, en el marco de la Ley N° 5282/2014 y la Ley N° 5189/2014 | Porcentaje de información mínima publicada y actualizada mensualmente | Portal institucional/ Reporte de cumplimiento emitido por la CGR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Coordinar la elaboración de informes de Rendición de Cuentas al Ciudadano (parciales y final), en el marco del Decreto N° 2991/19 y del Plan Anual de RCC | Número de informes elaborados y publicados | Informes/Portal institucional/Notas/Actas de reunión |  |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X
Coordinar la realización del evento anual de rendición de cuentas al ciudadano, en el marco del Decreto N° 2991/19 y del Plan Anual de RCC | Número de eventos realizados | Planilla de asistencia/Gacetilla de prensa/ Informe o material divulgado/Actas de reunión | [7 empty] | X
OBSERVACIONES: |  |  | MEUI: MESA DE ENTRADA ÚNICA INSTTITUCIONAL
Firma del funcionario responsable del área UTA.
Aclaración de Firma: Abg. César A. Coronel Guanes
C. I. N°: 3.407.177
Fecha: 16/07/2025

## Participación Ciudadana
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS) | [11 empty] | AÑO: 2025
COMPONENTE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  | OBJETIVO: INVOLUCRAR A LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y FOMENTAR UNA RELACIÓN DE COLABORACIÓN Y DE DIÁLOGO BIDIRECCIONAL CON LA INSTITUCIÓN
METAS: | 2 materiales audiovisuales elaborados
1000 vistas en redes sociales (todas las plataformas)
2 informes semestrales elaborados
100 % de consultas direccionadas
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO AÑO 2025
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Coordinar la elaboración de materiales audiovisuales para fomentar el uso de los canales de participación ciudadana (PUIP, PNDC y otros) | Número de materiales audiovisuales elaborados | Material audivisual/Gacetilla de prensa | [8 empty] | X
Impulsar la difusión, a través de las redes sociales y entre los participantes de los programas ejecutados por el MDS, de los materiales audiovisulaes elaborados | Número de vistas en redes sociales (todas kas plataformas) | Informe de la Dirección de Comunicación/ Gacetiila de prensa/ Enlaces de las redes sociales / memorando | [9 empty] | X | X | X
Elaborar informes referidos a la gestión de la participación ciudadana en la institución | Número de informes elaborados | Informe/Gacetilla de prensa | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Direccionar consultas ciudadnas ingresadas por los canales de participación que administra la UTA | Porcentaje de consultas direccionadas | Informes/ correo electrónico/ Gacetillas de presna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
OBSERVACIONES: |  |  | PUIP: Portal Unificado de Información Pública / PNDC: Portal Nacional de Denuncias Ciudadanas
Firma del funcionario responsable del área UTA.
Aclaración de Firma: Abg. César A. Coronel Guanes
C. I. N°: 3.407.177
Fecha: 16/07/2025

## Gestión de Riesgos
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS) | [11 empty] | AÑO: 2025
COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA INTEGRIDAD PÚBLICA |  | OBJETIVO: IDENTIFICAR. PREVENIR Y GESTIONAR RIESGOS QUE AMENACEN O COMPROMETAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA
METAS: | 4 programas sociales mapeados
1 informe final elaborado por cada programa social mapeado
1 plan de acción elaborado y aprobado por cada programa social mapeado
1 informe de monitoreo elaborado
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO AÑO 2025
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Mapear los riesgos de corrupción de los programas socialaes ejecutados por el MDS | Número de programas sociales mapeados | Actas de reunión/ Matriz del MRC debidamente llenada | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
Elaborar informe de resultados de cada programa mapeado | Número de informes elaborados | Informe de resultados/Acta de reunión | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
Elaborar plan de acción para el desarrollo de acciones de mitigación por cada programa social mapeado | Número de planes de acción elaborados y aprobados | Plan de Acción / Acta de reunión | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
Realizar monitoreo de los planes de acción aprobados por la MAI | Número de informes de monitoreo elaborados | Informe de monitoreo | [11 empty] | X
OBSERVACIONES: |  |  | 1) En el primer semestre del año no se llevaron a cabo actividades en el marco de este componente, considerando que la normativa que regulaba el desarrollo del mismo fue derogada y, en ese sentido, se aguardó la reglamentación de la Contraloría General de la República (CGR), 2) En este ejercicio se priorizará el mapeo de las áreas misionales (programas sociales). Las áreas estratégicas y de apoyo se mapearán posteriormente.
Firma del funcionario responsable del área UTA.
Aclaración de Firma: Abg. César A. Coronel Guanes
C. I. N°: 3.407.177
Fecha: 16/07/2025

## Integridad y Ética pública
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS) | [11 empty] | AÑO: 2025
COMPONENTE: INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA |  | OBJETIVO: FORTALECER LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS QUE DEBEN GUIAR LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES JERÁRQUICOS
METAS: | 1 capacitación sobre integridad y ética pública realizada
3 reuniones del Comité de Ética realizadas
1 capacitación sobre la Ley N° 7389/24 realizada
500 materiales distribuidos
100 % de denuncias derivadas a la CGR
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO AÑO 2025
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Capacitar a funcionarios/as de la institución en temas relativos a la integridad y la ética pública. | Número de capacitaciones realizadas | Planillas de asistencia/Gacetilla de prensa | [10 empty] | X
Coadyuvar al Comité de Ética en lo que refiere a la implementación del componente: Ambiente de Control, requisito: Acuerdos y Compormisos Éticos, en el marco del MECIP | Número de reuniones realizadas | Actas de reunión del comité | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
Capacitar a funcionarios/as sobre la Ley N° 7389/24, sus alcances y la importancia de su cumplimiento | Número de capacitaciones realizadas | Planillas de asistencia/Gacetilla de prensa | [5 empty] | X
Elaboración y distribución de materiales instructivos, en el marco de la difusión del Portal Nacional de Denucnias Ciudadanas | Número de materiales distribuidos | Tripticos/Planilla de entrega de materiales/ memorando/ correo electrónico |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Recibir denuncias ciudadanas contra funcionarios/as de la institución y derivarlas a la CGR | Porcentaje de denuncias derivadas | Notas/correo electrónico/Planilla de denuncias atendidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
OBSERVACIONES: |  |  | MECIP: MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS
Firma del funcionario responsable del área UTA.
Aclaración de Firma: Abg. César A. Coronel Guanes
C. I. N°: 3.407.177
Fecha: 16/07/2025

## Iniciativas adicionales
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS) | [11 empty] | AÑO: 2025
COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES |  | OBJETIVO: PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
METAS: | 100 % de las denuncias gestionadas
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO AÑO 2025
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Recibir y gestionar denuncias ciudadanas contra participantes del Programa Tekoporã, por supuesta adquisición fraudulenta de subvenciones (Art. 262 CP), de conformidad a la Resolución MDS N° 405/2024 | Porcentaje de denuncias gestionadas | Escritos Conclusivos/Planilla de denuncias atendidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
OBSERVACIONES:
Firma del funcionario responsable del área UTA.
Aclaración de Firma: Abg. César A. Coronel Guanes
C. I. N°: 3.407.177
Fecha: 16/07/2025